附件

普陀区建设体育强区三年行动计划（2013年-2015年）工作指标

| 类别 | 序号 | 指标名称 | 完成进度 | 责任部门 | 目前水平 （截止2012年底） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013年 | 2014年 | 2015年 |  |  |
| 全民体质增强计划 | 1 | 建立1个区级市民体质监测中心 | 完成1个 | --- | --- | 体育局、卫生局 | --- |
|  | 2 | 建立2个，更新4个社区级市民体质监测站 | 建立1个、更新2个 | 建立1个、更新2个 | --- | 体育局、长风街道、石泉街道、甘泉街道、长征镇、真如镇 | 已有7个 |
|  | 3 | 全区建有社区公共运动场14个 | 完成1个 | --- | --- | 体育局、真如镇 | 已有13个 |
|  | 4 | 全区建有百姓健身步道14条、健身苑点428个 | 建成3条步道 | 建成3条步道 | 建成2条步道 | 体育局、真如镇、长征镇、长寿街道、甘泉街道、石泉街道、曹杨街道 | 已有6条步道，428个苑点 |
|  | 5 | 各街道、镇建有社区市民健身中心（百姓健身房） | 建成石泉、曹杨、长风、长寿4个 | --- | --- | 体育局、石泉街道、曹杨街道、长风街道、长寿街道 | 已有甘泉、宜川、真如、桃浦、长征5个 |
|  | 6 | 各街道、镇形成“一街一品” | 完成2个 | 完成2个 | 完成2个 | 桃浦镇、长征镇、长寿街道、曹杨街道、甘泉街道、宜川街道 | 已有真如镇、石泉街道、长风街道3个 |
|  | 7 | 每年举办全民健身活动达50场，群众参与率达 46% | 35场，40% | 45场，44% | 50场,46% | 各街道（镇），体育局 | 30场，38% |
|  | 8 | 全区大部分企业有工间操、大部分大型企业有运动队、有运动会 | 20% | 50% | 90% | 总工会、各街道（镇）、体育局 | 10%企业有工间操；10%大型企业有运动队、运动会 |
|  | 9 | 社区体育指导员占常住人口比例达到1.5‰ | 1690人，1.3‰ | 1820人，1.4‰ | 1950人，1.5‰ | 各街道（镇）、体育局 | 1370人 |
|  | 10 | 人均体育健身经费不低于17元 | 12元 | 15元 | 17元 | 财政局、体育局 | 7元 |
|  | 11 | 市民体质监测达标率达到95% | 95% | 95% | 95% | 各街道（镇）、体育局 | 91.8% |
| 为区争光添彩计划 | 12 | 十五届运动会确保在上届成绩的基础上有提高 | --- | 完成 | --- | 体育局、教育局 | --- |
|  | 13 | 建有国家高水平体育后备人才基地2个 | 增加1个 | --- | --- | 体育局、教育局、财政局 | 1个 |
|  | 14 | 业余训练开展项目达到30个 | 增加4个（蹦床、拳击、帆船、散打） | 增加3个（网球、现代五项、高尔夫） | --- | 体育局、教育局 | 23个（田、游、足、蓝、排、手、乒、羽、剑、重、射击、箭、赛艇、皮划艇、操、跤、柔、跆、棋、棒、垒、武术、曲棍球） |
|  | 15 | 业训工作实施信息化管理 | 运动员、教练员训练出勤率上信息平台 | 教练员训练计划、总结等上信息平台 | 业训考核工作上信息平台 | 体育局 | --- |
|  | 16 | 完成区少体校的迁址改建工作 | 准备 | 改建、搬迁 | 完成 | 体育局、教育局、发改委、规土局 | --- |
|  | 17 | 完成区足球学校的迁址改建工作 | 准备 | 改建、搬迁 | 完成 | 体育局、发改委、规土局、桃浦镇 | --- |
|  | 18 | 完成区游泳学校的迁址改建工作 | --- | 准备 | 完成 | 体育局、发改委、规土局、长风管委办 | --- |
|  | 19 | 完成体育中心击剑馆建设、 其他业训设施改建 | 体育中心击剑馆8月前完成 | 3月完成万里学校地下室花剑馆；完成宜川中学射箭馆二期；完成曹杨中学50米射击场训练用电梯 | --- | 体育局、教育局 | --- |
|  | 20 | 注册运动员总数达到1050人 | 1000人 | 1050人 | 1050人 | 体育局 | 966人 |
|  | 21 | 在编教练员人数达到63人 | 达到52人 | 达到56人 | 达到60人 | 体育局、人社局 | 48人 |
|  | 22 | 运动员每年向一线运动队输送达到5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 体育局 | 7人 |
|  | 23 | 入选市优秀运动员苗子库103人 | 达到93人 | 达到98人 | 达到103人 | 体育局 | 88人 |
|  | 24 | 运动员向二线运动队输送达到50人 | 达到40人 | 达到45人 | 达到50人 | 体育局 | 34人 |
|  | 25 | 形成“一条龙”业余训练培养体系18项28条 | 增加1项/1条 | --- | --- | 体育局、教育局 | 17项27条 |
|  | 26 | 成立优秀教练员工作室 8个 | --- | 增加1个区级 | 增加2个区级 | 体育局 | 5个（含3个市级） |
|  | 27 | 学校开展阳光体育运动覆盖率保持100% | 100% | 100% | 100% | 体育局、教育局 | 100% |
|  | 28 | 组织从事课余体育训练教师专项技能培训 | 3项/次 | 1~2项/次 | 1~2项/次 | 体育局、教育局 | --- |
|  | 29 | 开展区级体育传统项目学校评审 | 修订考评办法 | 启动考评 | 表彰挂牌 | 体育局、教育局 | --- |
|  | 30 | 学生体质健康达标率保持90% | 90% | 90% | 90% | 体育局、教育局 | 90% |
|  | 31 | 区学生体质监测中心建立 | 完成一个 | --- | --- | 教育局 | --- |
|  | 32 | 每年举办校运会的学校覆盖率保持100% | 100% | 100% | 100% | 体育局、教育局 | 100% |
|  | 33 | 开展“校校有田径，校校有足球”活动，学校覆盖率达到100% | 80% | 90% | 100% | 体育局、教育局 | --- |
|  | 34 | 建立特殊身高后备苗子库 | 10人 | 15人 | 20 人 | 体育局、教育局 | --- |
| 体育市场繁荣计划 | 35 | 竞猜店与彩票亭比例大于5:5 | 4:6 | 5:5 | 大于5:5 | 体育局 | 3:7 |
|  | 36 | 完成传统体育彩票亭整体形象改造 | --- | 完成 | --- | 体育局 | --- |
|  | 37 | 体育彩票销售额达27900元 | 23054万元 | 25360万元 | 27900万元 | 体育局 | 21000万元 |
|  | 38 | 体育彩票销售总额、增长率排名全市前三 | 前三 | 前三 | 前三 | 体育局 | 前三 |
|  | 39 | 打造2个体育运动休闲示范园区 | --- | 完成1个 | 完成1个 | 体育局 | --- |
|  | 40 | 建成1个龙舟俱乐部 | 准备 | 选址 | 建成 | 体育局及相关部门 | --- |
|  | 41 | 体育产业增加值达到10%的增长率 | 10% | 10% | 10% | 体育局 | --- |
|  | 42 | 培育专业体育产业运作公司1个 | --- | --- | 完成1个 | 体育局、国资委 | --- |
| 体育赛事活跃计划 | 43 | 举办全区综合性运动会 | --- | --- | 举办 | 体育局、相关部门、各街（镇） | --- |
|  | 44 | 每年举办20项（次）以上社区单项体育竞赛活动 | 20项（次） | 25项（次） | 28项（次） | 体育局、各街道（镇） | 18项（次） |
|  | 45 | 每年承办3次市级以上体育竞赛 | 3次 | 4次 | 5次 | 体育局 | 2次 |
| 体育设施覆盖计划 | 46 | 上海市体育宫整体改建项目规划落地 | --- | --- | 完成 | 体育局、发改委、规土局、市体育宫 | --- |
|  | 47 | 地标性体育场馆规划落地 | --- | --- | 完成 | 体育局、发改委、规土局 | --- |
|  | 48 | 完成真如体育场改建项目 | 施工 | 施工 | 完成开放 | 体育局、发改委、建交委、规土局 | --- |
|  | 49 | 完成普陀体育馆改建项目 | 前期手续 | 施工 | 施工 | 体育局、发改委、建交委、规土局 | --- |
|  | 50 | 完成普陀体育中心改建项目 | 前期手续 | 施工 | 施工 | 体育局、发改委、建交委、规土局 | --- |
|  | 51 | 完成曹杨游泳池改建项目 | 施工、完成 | --- | --- | 体育局、发改委、建交委、规土局 | 施工 |
|  | 52 | 推进“学校体育场地夜间向社区居民开放服务”工作 | 达到8所 | 达到14所 | 达到18所 | 体育局、教育局、财政局、社区办科委、各街道（镇） | --- |
|  | 53 | 学校体育场地节假日、双休日日间开放率达到100%、夜间开放率达到20%(符合开放条的学校) | 80%，10% | 90%，15% | 100%，20% | 体育局、教育局、社区办、各街道（镇） | 70%，5% |
|  | 54 | 每年新增体育面积10000㎡ | 新增10000㎡ | 新增10000㎡ | 新增10000㎡ | 体育局、发改委、建交委、规土局、绿化局、各街道（镇） | --- |
|  | 55 | 常住人口人均体育场地面积达到2.6㎡ | 达到1.5㎡ | 达到2㎡ | 达到2.6㎡ | 体育局、发改委、建交委、规土局、绿化局、各街道（镇） | --- |
| 人才强体计划 | 56 | 每年引进高水平体育教练员4-6名 | 引进4-6名 | 引进4-6名 | 引进4-6名 | 体育局、人社局 | --- |
|  | 57 | 每年引进体育科研人员1名 | 引进1名 | 引进2名 | 引进2名 | 体育局、人社局、科委 | --- |
|  | 58 | 列入普陀区人才开发专项资金计划2项 | --- | 列入1项 | 列入1项 | 体育局、组织部 | --- |