普 陀 区 第 七 次 全 国

人口普查领导小组办公室 文件

中 共 普 陀 区 委 宣 传 部

普人普办字[2020]1号

——————————————————————-

普陀区第七次全国人口普查领导小组办公室、

中共普陀区委宣传部关于印发《普陀区第七次

全国人口普查宣传工作方案》的通知

区第七次全国人口普查领导小组各成员单位：

根据《上海市人民政府关于上海市开展第七次全国人口普查的通知》（沪府〔2020〕3号）精神，普陀区将按照上海市人口普查领导小组统一部署,于2020年开展第七次全国人口普查。为切实做好第七次全国人口普查的宣传动员工作，使广大普查对象积极配合人口普查，如实申报普查材料，为普查工作顺利实施创造良好舆论环境，普陀区第七次全国人口普查领导小组办公室、中共普陀区委宣传部联合制定了《普陀区第七次全国人口普查宣传工作方案》。现印发你们，请结合本单位实际认真贯彻执行。

普陀区第七次全国人口               中共普陀区委宣传部

普查领导小组办公室                2020年6月11日

普陀区第七次全国人口普查宣传工作方案

根据《上海市人民政府关于上海市开展第七次全国人口普查的通知》（沪府〔2020〕3号）精神，普陀区将按照上海市人口普查领导小组统一部署开展人口普查工作。

这次普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

人口普查涉及面广，工作难度高，需要获得全社会对人口普查工作的理解和支持，协调各界力量动员本市每一个普查对象依法配合普查，如实申报普查资料。因此，做好人口普查宣传动员工作，营造家喻户晓、人人皆知的社会舆论氛围，对顺利开展第七次全国人口普查工作至关重要。

一、指导思想

开展本区第七次全国人口普查宣传工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照上海市第七次全国人口普查领导小组的统一部署，充分利用各种媒体和宣传媒介，广泛深入地开展思想动员和组织动员，为人口普查顺利进行营造良好的舆论氛围。

二、工作目标

通过开展形式多样的人口普查宣传工作，让参与人口普查的工作人员充分掌握人口普查的内容与方法，让广大人民群众了解在人口普查中应尽的责任和义务，做到普查家喻户晓，深入人心，积极支持、配合人口普查，确保普查数据真实准确。

三、工作安排

紧密结合普查工作进展情况，在不同的普查阶段和工作节点面向不同人群开展有针对性的宣传动员，并根据普查对象的居住特点、生活特点和活动特点，制定可行有效的宣传计划，开展不同形式的宣传活动。各街镇人普办要认真做好普查宣传的策划和组织工作。

（一）普查准备阶段（2020年11月1日前）

以宣传《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》和《上海市人民政府关于上海市开展第七次全国人口普查的通知》的精神为主线，主要宣传人口普查目的、意义、普查主要内容、普查对象的法律义务等内容。其中9月、10月将作为重点宣传节点，通过加强宣传，为普查工作顺利实施创造良好舆论环境，引导广大普查对象依法配合普查，如实申报普查项目。

1.人口普查综合试点阶段（2020年5月-7月）

加强区、街镇、社区多方联动宣传，提高人口普查的社会知晓度，切实加强对人口普查工作的组织领导和社会动员。更新维护上海市人口普查专题网页普陀版块，定期报送普查动态信息。利用“上海普陀”、门户网站、微博、微信、APP以及“新普陀报”、区有线台、“普陀统计”等各类媒体阵地同步播放普查宣传短片、转载普查公告、播放宣传标语，在试点区域集中开展《第七次全国人口普查方案》的宣传，以进一步扩大普查工作的知晓面。重点宣传人口普查中单位和个人的权利义务、普查资料的保密规定、对违法行为的处理规定等。

2.人口普查宣传月阶段（2020年9月-10月）

重点围绕《全国人口普查条例》开展依法普查宣传，大力宣传普查对象如实申报资料的义务、普查人员对数据严格保密的义务，最大限度地争取普查对象对普查工作的配合与支持，为普查员上门入户营造良好的舆论氛围。宣传月期间，下发《致人口普查对象的一封信》及其他宣传用品。在各街镇、社区，以及广场、商场等重要公共场所显要位置，充分利用户外公益广告牌、宣传橱窗、宣传墙报等多种形式进行广泛宣传。通过“上海普陀”APP，以网上授课等方式，举办“人口普查宣传一堂课”活动，培养中小学生的普查意识，带动家庭成员积极性。区有线台每天滚动播出人口普查的宣传片。发送人口普查有关知识的短信、宣传口号。通过“上海普陀”APP开展人口普查知识问答小竞赛。力争达到人人知道人口普查、人人理解人口普查、人人支持人口普查、人人配合人口普查，为即将开展的普查摸底登记工作奠定良好的舆论基础。

（二）普查登记和数据处理阶段（2020年11月—12月）

主要宣传与人口普查相关的法律、法规和基本要求，重点宣传各级政府对人口普查强有力的领导；各相关部门密切配合、协同作战的合作精神；普查员克服困难、坚持依法普查的工作作风；普查对象积极参与、配合普查的实例。多渠道、多层面、多角度宣传全区开展人口普查的工作情况，要加强舆情研判分析和舆论引导，对人口普查登记过程中的有关问题要做好解读阐释。及时应对处置人口普查过程中出现的突发性事件。

（三）普查成果发布和总结阶段（2021年12月月底前）

围绕人口普查成果，做好数据的发布和解读。用普查成果反映普陀经济社会发展变化和人口、教育、就业、社会保障等领域取得的成就，最大限度的开发利用普查资料的经济和社会价值。

四、组织领导

（一）加强组织领导，发挥基层作用

根据《上海市第七次全国人口普查宣传工作方案》精神，坚持“统一领导、分级负责、部门协作、各方参与”的实施原则，由区委宣传部指导、区第七次人口普查领导小组办公室统筹协调，负责宣传工作的具体实施。

各街道、镇要高度重视人口普查宣传工作，设立宣传动员组，建立居村宣传员工作网络，落实专人具体负责,并制定具体的宣传计划，注重发挥社区在人口普查宣传中的作用，在社区开展形式多样、行之有效的宣传活动。

（二）明确工作任务，压实工作职责

各街镇要明确人口普查宣传工作任务，理清工作思路，压实工作职责，按照普查工作时点，制定宣传实施方案；根据不同阶段的工作重点，组织策划宣传活动；及时向区人普办提供人口普查的工作信息和宣传素材，确保人口普查宣传工作有计划有步骤展开。

（三）聚焦重要时点，提高宣传实效

各街镇要把握人口普查宣传的重要时间节点，在社区、广场、商场等重要公共场所显要位置，充分利用户外公益广告牌、宣传橱窗等形式进行宣传；并通过开展普法宣传、咨询活动等形式进行广泛宣传，积极宣传先进典型和成功经验，努力实现人口普查“家喻户晓，人人支持”的社会氛围。

普陀区第七次全国人口普查领导小组办公室         2020年6月11日印发